## 주간보고
2026-W42 (10/12~10/18)
업무 | 월 10/12 | 화 10/13 | 수 10/14 | 목 10/15 | 금 10/16
차세대 정산 시스템 구축 | - 정산 배치 현행 분석 자료 정리 | - 정산 배치 요구사항 1차 리뷰 · 재계산 대상 범위 이견 2건 확인 |  | - 현업 담당자 면담, 이견 2건 정리
협력사 보안 점검 |  |  | - 하반기 협력사 점검 대상 3곳 선정 |  | - 점검 체크리스트 개정안 작성
사내 데이터 대시보드 | - 대시보드 지표 후보 목록 작성 |  |  |  | - 지표 정의서 v0.2 작성
신규 입사자 온보딩 |  | - 10월 입사자 2명 계정·장비 신청 |  | - 온보딩 체크리스트 전달
메모 |  |  | - 분기 보안 교육 이수
주간 요약 | —
2026-W43 (10/19~10/25)
업무 | 월 10/19 | 화 10/20 | 수 10/21 | 목 10/22 | 금 10/23 | 토 10/24
차세대 정산 시스템 구축 | - 정산 배치 요구사항 2차 리뷰 · 수수료 재계산 조건 3건 추가 확정 | - 배치 스케줄러 설계안 작성 · 야간 배치 시간대 02~04시로 협의 | - 설계안 팀 리뷰, 수정 의견 5건 반영 중 | - 테스트 데이터 이관 스크립트 작성 착수 | - 개발계 1차 배포 일정 확정(11/2) | - 개발계 DB 점검 작업 입회
협력사 보안 점검 | 월 10/19: - 협력사 3곳 점검 일정 회신 취합; 수 10/21: - A협력사 현장 점검 · 계정 관리 미흡 2건 발견; 목 10/22: - 점검 결과 보고서 초안 작성
사내 데이터 대시보드 | 화 10/20: - 지표 정의서 v0.3 공유; 금 10/23: - 영업팀 요구사항 인터뷰 · 주간 매출 추이 차트 추가 요청
메모 | 목 10/22: - 부서 월례 회의 참석; 금 10/23: - 하반기 교육 신청 마감 확인
주간 요약 | 월 10/19: [AI본] ■ 차세대 정산 시스템 구축 - 정산 배치 요구사항 2차 리뷰 완료, 수수료 재계산 조건 3건 추가 확정 - 배치 스케줄러 설계안 작성 및 팀 리뷰, 수정 의견 5건 반영 중(야간 배치 02~04시 협의) - 테스트 데이터 이관 스크립트 작성 착수, 개발계 DB 점검 작업 입회 - (예정) 개발계 1차 배포 11/2 ■ 협력사 보안 점검 - 협력사 3곳 점검 일정 취합 후 A협력사 현장 점검 실시 - 점검 결과 보고서 초안 작성 - (이슈) A협력사 계정 관리 미흡 2건 발견 ■ 사내 데이터 대시보드 - 지표 정의서 v0.3 공유 - 영업팀 요구사항 인터뷰 진행 - (예정) 주간 매출 추이 차트 추가 검토 ■ 기타 - 부서 월례 회의 참석

## 원장
날짜 | 주차 | 요일 | 업무 | 순번 | 세부 | 내용
2026-10-12 | 2026-W42 | 월 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 정산 배치 현행 분석 자료 정리
2026-10-12 | 2026-W42 | 월 | 사내 데이터 대시보드 | 1 |  | 대시보드 지표 후보 목록 작성
2026-10-13 | 2026-W42 | 화 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 정산 배치 요구사항 1차 리뷰
2026-10-13 | 2026-W42 | 화 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 | 1 | 재계산 대상 범위 이견 2건 확인
2026-10-13 | 2026-W42 | 화 | 신규 입사자 온보딩 | 1 |  | 10월 입사자 2명 계정·장비 신청
2026-10-14 | 2026-W42 | 수 | 협력사 보안 점검 | 1 |  | 하반기 협력사 점검 대상 3곳 선정
2026-10-14 | 2026-W42 | 수 | (메모) |  |  | 분기 보안 교육 이수
2026-10-15 | 2026-W42 | 목 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 현업 담당자 면담, 이견 2건 정리
2026-10-15 | 2026-W42 | 목 | 신규 입사자 온보딩 | 1 |  | 온보딩 체크리스트 전달
2026-10-16 | 2026-W42 | 금 | 협력사 보안 점검 | 1 |  | 점검 체크리스트 개정안 작성
2026-10-16 | 2026-W42 | 금 | 사내 데이터 대시보드 | 1 |  | 지표 정의서 v0.2 작성
2026-10-19 | 2026-W43 | 월 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 정산 배치 요구사항 2차 리뷰
2026-10-19 | 2026-W43 | 월 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 | 1 | 수수료 재계산 조건 3건 추가 확정
2026-10-19 | 2026-W43 | 월 | 협력사 보안 점검 | 1 |  | 협력사 3곳 점검 일정 회신 취합
2026-10-20 | 2026-W43 | 화 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 배치 스케줄러 설계안 작성
2026-10-20 | 2026-W43 | 화 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 | 1 | 야간 배치 시간대 02~04시로 협의
2026-10-20 | 2026-W43 | 화 | 사내 데이터 대시보드 | 1 |  | 지표 정의서 v0.3 공유
2026-10-21 | 2026-W43 | 수 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 설계안 팀 리뷰, 수정 의견 5건 반영 중
2026-10-21 | 2026-W43 | 수 | 협력사 보안 점검 | 1 |  | A협력사 현장 점검
2026-10-21 | 2026-W43 | 수 | 협력사 보안 점검 | 1 | 1 | 계정 관리 미흡 2건 발견
2026-10-22 | 2026-W43 | 목 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 테스트 데이터 이관 스크립트 작성 착수
2026-10-22 | 2026-W43 | 목 | 협력사 보안 점검 | 1 |  | 점검 결과 보고서 초안 작성
2026-10-22 | 2026-W43 | 목 | (메모) |  |  | 부서 월례 회의 참석
2026-10-23 | 2026-W43 | 금 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 개발계 1차 배포 일정 확정(11/2)
2026-10-23 | 2026-W43 | 금 | 사내 데이터 대시보드 | 1 |  | 영업팀 요구사항 인터뷰
2026-10-23 | 2026-W43 | 금 | 사내 데이터 대시보드 | 1 | 1 | 주간 매출 추이 차트 추가 요청
2026-10-23 | 2026-W43 | 금 | (메모) |  |  | 하반기 교육 신청 마감 확인
2026-10-24 | 2026-W43 | 토 | 차세대 정산 시스템 구축 | 1 |  | 개발계 DB 점검 작업 입회